## Planificateur de projet
Planificateur de projet
1ère période = 17/10 |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 19 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan) | [9 empty] | Tache Casteels | [5 empty] | Tache Herlinvaux | [7 empty] | Tache Guillian | [5 empty] | Tache trinome | [5 empty] | Tache Alexandres
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES (Jours)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
Comprendre Django | 1 | 8 | 1 | 0 | 20%
Permiere implémentation python | 1 | 10 | 1 | 0 | 5%
formulaire inscription/ connexion | 1 | 10 | 1 | 0 | 0%
implémentation Django - jeu | 11 | 15 | 0 | 0 | 0%
Implémentation Django - utilisateur | 11 | 15 | 0 | 0 | 0%
Analyse IA | 2 | 24 | 0 | 0 | 2%
Codage IA | 20 | 12 | 0 | 0 | 0%
Implémentation IA | 32 | 5 | 0 | 0 | 0%
Test IA | 32 | 9 | 0 | 0 | 0%
Maj IA | 32 | 9 | 0 | 0 | 0%
Test Généraux | 16 | 45 | 0 | 0 | 0%
Modifications | 16 | 45 | 0 | 0 | 0%
Schema BDD | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Schema BDD + IA | 20 | 2 | 0 | 0 | 0%
Rapport | 1 | 63 | 0 | 0 | 0%
[9 empty] | AI v1 | [30 empty] | Schema BD v2 | [5 empty] | AI v2 | [21 empty] | Date de remise